## Backlog
ID | Historia de Usuario | Prioridad | Tiempo Estimado | Estatus
REQ001 | Como Administrador/Trabajador, necesito iniciar sesión mediante credenciales para acceder a las funcionalidades del sistema. | Alta | 4.0 horas | En proceso
REQ002 | Como Administrador/Trabajador, necesito registrar un nuevo producto ingresando sus atributos (nombre, proveedor, tipo y precio unitario) para mantener el inventario. | Alta | 3.5 horas | En proceso
REQ003 | Como Administrador/Trabajador, necesito buscar un producto mediante un término de búsqueda para visualizar su información en una tabla. | Media | 3.0 horas | Pendiente
REQ004 | Como Administrador/Trabajador, necesito registrar la entrada de inventario seleccionando el producto para aumentar el stock existente. | Alta | 3.0 horas | Pendiente
REQ005 | Como Administrador/Trabajador, necesito registrar la salida de inventario por venta, pérdida o vencimiento para disminuir la cantidad. | Alta | 3.0 horas | Pendiente
REQ006 | Como Administrador/Trabajador, necesito anular un movimiento de entrada o salida tras una doble confirmación para borrarlo de forma definitiva. | Alta | 3.5 horas | Pendiente
REQ007 | Como Administrador/Trabajador, necesito eliminar un producto tras una doble confirmación para borrarlo definitivamente junto a sus registros. | Media | 2.0 horas | Pendiente
REQ008 | Como Administrador/Trabajador, necesito modificar un producto para actualizar atributos como su nombre, precio o proveedor. | Media | 3.0 horas | Pendiente
REQ009 | Como Administrador/Trabajador, necesito generar un reporte de disponibilidad para crear y extraer una lista actualizada del MongoDB. | Baja | 2.0 horas | Pendiente