## Cronograma Sprint 2
CRONOGRAMA "Víveres Danielito - Sistema de Control de Inventario" - SPRINT 2
|  |  | MAYO | [20 empty] | JUNIO
|  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6
|  |  | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ACTIVIDAD | RESPONSABLES | ESTADO
SPRINT 2 - DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN Y DISEÑO
Documentar Diseño - SDD | Valeria Guaiguacundo | Finalizado | bar: Semana 3 S 31; Semana 4 V 6
DESARROLLO - REQ003 (Búsqueda de Productos)
REQ003 Crear las clases para modelo, vista y controlador para la búsqueda de productos | Kevin Chalan | Finalizado | bar: Semana 1 M 13; Semana 1 J 15; Semana 2 M 20
REQ003 Conectar las clases de búsqueda a MongoDB para consultar la colección de productos | Jahir Sivinta | Finalizado | bar: Semana 2 M 20; Semana 2 J 22; Semana 3 L 26
REQ003 Crear la GUI para buscar producto y vincularla al controlador | Nicolás Zaldumbide | Finalizado | bar: Semana 4 V 6 to Semana 5 D 8
DESARROLLO - REQ004 pt 1(Entradas de Inventario)
REQ004 Crear las clases para modelo, vista y controlador para el registro de entradas de inventario | Kevin Chalan | Finalizado | bar: Semana 1 M 13; Semana 1 J 15; Semana 2 M 20
REQ004 Conectar las clases de entrada de inventario a MongoDB para actualizar el stock | Jahir Sivinta | Finalizado | bar: Semana 2 M 21 to Semana 2 J 22; Semana 3 L 26
REQ004 Crear la GUI para registrar entradas de inventario y vincularla al controlador | Nicolás Zaldumbide | Finalizado | bar: Semana 5 D 8 to Semana 5 M 10
DESARROLLO - REQ004 pt2 (Salidas de Inventario)
REQ005 Crear las clases para modelo, vista y controlador para el registro de salidas de inventario | Kevin Chalan | Finalizado | bar: Semana 3 M 27 to Semana 3 J 29
REQ005 Conectar las clases de salida de inventario a MongoDB para actualizar el stock | Jahir Sivinta | Finalizado | bar: Semana 4 L 2 to Semana 4 M 4
REQ005 Crear la GUI para registrar salidas de inventario y vincularla al controlador | Nicolás Zaldumbide | Finalizado | bar: Semana 5 M 10; Semana 5 S 14 to Semana 6 D 15
DESARROLLO - REQ006 (Modificar Productos)
REQ006 Crear las clases para modelo, vista y controlador para modificar productos | Kevin Chalan | Finalizado | bar: Semana 3 M 27 to Semana 3 M 28; Semana 4 L 2
REQ006 Conectar las clases de modificación a MongoDB para actualizar la información del producto | Jahir Sivinta | Finalizado | bar: Semana 4 M 3 to Semana 4 J 5
REQ006 Crear la GUI para modificar producto y vincularla al controlador | Nicolás Zaldumbide | Finalizado | bar: Semana 5 S 14 to Semana 6 L 16
DESARROLLO - REQ007 (Eliminar Productos)
REQ007 Crear las clases para modelo, vista y controlador para eliminar productos | Kevin Chalan | Finalizado | bar: Semana 4 L 2 to Semana 4 M 4
REQ007 Conectar las clases de eliminación a MongoDB para dar de baja el producto | Jahir Sivinta | Finalizado | bar: Semana 4 J 5; Semana 5 L 9 to Semana 5 M 10
REQ007 Crear la GUI (botón Eliminar y diálogos de confirmación) en Gestión de Productos | Nicolás Zaldumbide | Finalizado | bar: Semana 6 L 16
DESARROLLO - REQ008 (Reportes)
REQ008 Crear las clases para modelo, vista y controlador para la generación de reportes | Kevin Chalan | Finalizado | bar: Semana 4 J 5; Semana 5 L 9 to Semana 5 M 10
REQ008 Conectar las clases de reportes a MongoDB y generar la exportación en archivo | Jahir Sivinta | Finalizado | bar: Semana 5 M 11 to Semana 5 J 12; Semana 6 L 16
REQ008 Crear la GUI para generar reportes (general y específico) y vincularla al controlador | Kevin Chalan | Finalizado | bar: Semana 6 L 16 to Semana 6 M 17
PRUEBAS
Pruebas unitarias de los módulos desarrollados en el Sprint 2 (búsqueda, inventario, reportes, etc.) | Jahir Sivinta | Finalizado | bar: Semana 5 S 14
Pruebas de integración entre los módulos del Sprint 2 y la base de datos MongoDB | Jahir Sivinta | Finalizado | bar: Semana 6 D 15
Pruebas funcionales de los flujos completos (RF03 a RF08) frente a los casos de uso | Jahir Sivinta | Finalizado | bar: Semana 6 L 16 to Semana 6 M 17
Pruebas de usabilidad del sistema | Jahir Sivinta | Finalizado | bar: Semana 6 M 17
CIERRE SPRINT 2
Acta de reunión con el cliente para validar el avance del Sprint 2 | Kevin Chalan | Finalizado | bar: Semana 6 M 17