## Cronograma Perfil del Proyecto
CRONOGRAMA "Víveres Danielito - Sistema de Control de Inventario"
|  |  | ABRIL | [10 empty] | MAYO
|  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Fecha de inicio | Fecha de Finalizacion
|  |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2026-04-20 | 2026-05-12
|  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ACTIVIDAD | RESPONSABLES | ESTADO
Elaboración de cronograma y planificación | Kevin Chalan | Terminado | bar: 20 to 21
Desarrollo de matriz de RF (REQ001-REQ009) | Kevin Chalan, Valeria Guaiguacundo, Jahir Sivinta, Nicolás Zaldumbide | Terminado | bar: 20; 22; 24
SPRINT 1 - DOCUMENTACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Reunión con cliente (entrevista - Acta 01) | Kevin Chalan, Valeria Guaiguacundo, Jahir Sivinta, Nicolás Zaldumbide | Terminado | bar: 20
Asignación de roles Scrum (Acta 02) | Kevin Chalan, Valeria Guaiguacundo, Jahir Sivinta, Nicolás Zaldumbide | Terminado | bar: 21
Especificación de requisitos (ERS v1) | Valeria Guaiguacundo | Terminado | bar: 22; 24; 27
Actualización ERS a v3 (agregar RF01 Login) | Valeria Guaiguacundo | Terminado | bar: 23; 27
PLANIFICACIÓN Y CONFIGURACIÓN
Planificación Sprint 1 (20 abr - 10 may) | Kevin Chalan | Terminado | bar: 20; 22
Configuración repositorio GitHub y Jira | Nicolás Zaldumbide | Terminado | bar: 21; 23
Diseño arquitectura MVC | Kevin Chalan, Valeria Guaiguacundo, Jahir Sivinta, Nicolás Zaldumbide | Terminado | bar: 22; 24; 27
Documentación de casos de uso y actores | Valeria Guaiguacundo | Terminado | bar: 24; 27; 29
MARCO TEÓRICO Y DOCUMENTACIÓN
Documentación técnica del proyecto | Valeria Guaiguacundo | Terminado | bar: 28; 30; 4
Relación requerimientos con CMMI | Kevin Chalan, Valeria Guaiguacundo, Jahir Sivinta, Nicolás Zaldumbide | En proceso | bar: 5; 7
Conclusiones y dificultades del proyecto | Kevin Chalan, Valeria Guaiguacundo, Jahir Sivinta, Nicolás Zaldumbide | En proceso | bar: 7; 11
Preparación de evidencias y actas | Kevin Chalan, Valeria Guaiguacundo, Jahir Sivinta, Nicolás Zaldumbide | En proceso | bar: 7; 11
DESARROLLO DE REQUISITOS FUNCIONALES
Elaboración cronograma Sprint 1 | Kevin Chalan | Terminado | bar: 20
RF01 - Login (4h) — Nicolás Zaldumbide | Nicolás Zaldumbide | Terminado | bar: 21; 23; 27; 29
RF02+RF03 - Registrar y buscar producto (6.5h) — Valeria Guaiguacundo | Valeria Guaiguacundo | En proceso | bar: 22; 24; 27; 29; 1; 4; 6
RF04+RF05 - Entrada/Salida inventario (6h) — Nicolás Zaldumbide | Nicolás Zaldumbide | En proceso | bar: 24; 27; 29; 1; 4; 6
RF06 - Anular movimiento (3.5h) — Kevin Chalan | Kevin Chalan | En proceso | bar: 28; 30; 4; 6
RF07+RF08 - Eliminar/Modificar producto (5h) — Jahir Sivinta | Jahir Sivinta | En proceso | bar: 29; 1; 4; 6; 8
RF09 - Generar reporte TXT (2h) — Jahir Sivinta | Jahir Sivinta | En proceso | bar: 6; 8
Cierre Sprint 1 y revisión (Acta 03) | Kevin Chalan, Valeria Guaiguacundo, Jahir Sivinta, Nicolás Zaldumbide | Terminado | bar: 7; 11
Primera Revisión del sistema | Kevin Chalan, Valeria Guaiguacundo, Jahir Sivinta, Nicolás Zaldumbide | En proceso | bar: 7; 11
Pruebas funcionales del sistema (caja negra) | Jahir Sivinta | Terminado | bar: 8; 11